## Hoja 1
| hito | tener en cuenta
Landing page - parte 1
diseño de layout
Seccion - Unete a nosotros
Seccion - Beneficios
Secciòn - Alianza exclusiva
Seccion - Contacto
Landing page - parte 2
Secciòn - Formulario de aprobaciòn
Creaciòn de solicitud de uniòn de agencia/streamer indep. a la alianza
Sistema de inicio de sesiòn - parte 1
diseño de layout login
login super administrador
login agencia y/o streamer indep aprobado
creaciòn de manejo de roles del sistema
Panel super administrador - parte 1
diseño de layout
Seccion Solicitudes de aprobaciòn de agencias y streamers indeps.
listar nuevas solicitudes
opciòn de aprobar solicitud y crear usuario agencia/streamer indep. en funciòn de la solicitud
opciòn de rechazo de solicitud
Landing page - parte 3
Secciòn - Agencias aliadas aprobadas (banner de marcas)
Sistema de inicio de sesiòn - parte 1
login agencia y/o streamer indep. aprobado
Panel agencia/streamer indep. aprobado - parte 1
Agregar agente
formulario de creaciòn de agente y crear el usuario como miembro de grupo
RUD agentes
Sistema de inicio de sesiòn - parte 2
login de agentes
Panel agencia/streamer indep. aprobado - parte 2
Creaciòn de batalla
Formulario de creaciòn de batalla: - traer data de los agentes - selecciòn de observaciones - rondas de la batalla - informaciòn de los streamers participantes por parte de la agencia creadora (anfitriones)
Notificar la batalla a las demàs agencias/streamers indep.
Disponibilizar visualizaciòn de la batalla a las demàs agencias/streamers indeps. en una lista
RUD de batallas por parte de la agencia creadora
Panel agencia/streamer indep. aprobado - parte 3
Batallas disponibles
filtro de fuerte/amistosa
filtro por fecha -> por defecto 3 dias de antelaciòn
filtro por agencia ò streamers indeps.
filtro por nombre de agencia/streamer indep.
Landing page - parte 4
Secciòn - Batallas disponibles
filtro de fuerte/amistosa
filtro por fecha
Secciòn - Top agencias con màs batallas agendadas
Panel super administrador - parte 2
Batallas disponibles
filtro de fuerte/amistosa
filtro por fecha
filtro por agencia ò streamers indeps.
filtro por nombre de agencia/streamer indep.
Asignaciòn de batallas
Formulario de asignaciòn - seleccionar agencia/streamer indep. contrincante - se debe rellenar la info de los streamers y sus cuentas de contrincante
RUD de asignaciones
Landing page - parte 5
Formulario de solicitud de uniòn a batalla como independiente de la plataforma
Con agencia - seleccionar agencia y rellenar formulario
Sin agencia - rellenar formulario
Panel super administrador - parte 4
Solicitudes de independientes a batallas disponibles
filtrar por nombre de usuario
filtrar por email
filtrar por contacto
Asignaciòn de batallas - para independientes